## Daily Gantt Chart Template
Latte Art | [5 empty] | Team 4
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME
Task # | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | time axis 2023-02-01 to 2023-04-16
1.1 | Tilt Cup | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 4 | bar: 2023-02-10 to 2023-02-13
1.2 | Elevator Mechanism | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 4 | bar: 2023-02-10 to 2023-02-13
1.3 | Shift forwad and back | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 4 | bar: 2023-02-10 to 2023-02-13
1.4 | Tilt spout | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 4 | bar: 2023-02-10 to 2023-02-13
1.5 | Determine timing of movement | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 5 | bar: 2023-02-13 to 2023-02-17
1.6 | Determine tilt angles | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 5 | bar: 2023-02-13 to 2023-02-17
1.7 | Program motors and actuators | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 11 | bar: 2023-02-17 to 2023-02-27
1.8 | Integrate components together | 2023-02-27 | 2023-03-11 | 13 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-11
2.1 | Purchasing | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3 | bar: 2023-02-01 to 2023-02-03
2.2 | Delivery | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 8 | bar: 2023-02-03 to 2023-02-10
2.3 | Create physical design | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 21 | bar: 2023-02-10 to 2023-03-02
2.4 | Testing physical design | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 8 | bar: 2023-03-11 to 2023-03-18
3.1 | Frothing consistency | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3 | bar: 2023-02-01 to 2023-02-03
3.2 | Create designs | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 6 | bar: 2023-02-03 to 2023-02-08
3.3 | Define quantitative requirements | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2 | bar: 2023-02-08 to 2023-02-09
3.4 | Timing each movement of mug | 2023-02-09 | 2023-02-12 | 4 | bar: 2023-02-09 to 2023-02-12
3.5 | Timing each movement of spout | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 8 | bar: 2023-02-12 to 2023-02-19
3.6 | Program designs/movements | 2023-03-18 | 2023-04-07 | 21 | bar: 2023-03-18 to 2023-04-07
3.7 | Create GUI | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3 | bar: 2023-02-01 to 2023-02-03
3.8 | Test designs on prototype | 2023-04-07 | 2023-04-16 | 10 | bar: 2023-04-07 to 2023-04-16

## ©
© TemplateLab.com